## HMG - ZŠ Středokluky
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY
Nástavba základní školy v obci Středokluky
| Objednatel: | Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky | [48 empty] | aktualizace: 22.6.2017
| Zhotovitel: | DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové
č. | Činnost / týdny | 26 |  |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
 | time axis 2017-06-30 to 2017-08-31
1 | Předání staveniště (termín: 30.6.2017) | bar: 2017-06-30
2 | Demontáž radiátoru na půdě | bar: 2017-06-30
3 | Demontáž střešní konstrukce | bar: 2017-06-30 to 2017-07-02
4 | Zakrývání prostor a učeben mimo pohyb zhotovitele | bar: 2017-07-02 to 2017-07-03
5 | Obvodové zdivo vřetně věnce | bar: 2017-07-03 to 2017-07-09
6 | Bourání stropní konstrukce nad 1.NP, bourání části nosných stěn, věnec stropu | bar: 2017-07-07 to 2017-07-14
7 | Osazování ocelové konstrukce stropu 1.NP včetně trapézových plechů | bar: 2017-07-15 to 2017-07-18
8 | Vyztužení stropní desky nad 1.NP a betonáž | bar: 2017-07-17 to 2017-07-21
9 | Montáž střešní konstrukce a krytiny včetně oken | bar: 2017-07-22 to 2017-08-10
10 | Hrubé rozvody ÚT | bar: 2017-07-28 to 2017-07-29
11 | Hrubé rozvody elektroinstalací | bar: 2017-07-21 to 2017-07-25; 2017-07-31 to 2017-08-02; 2017-08-04 to 2017-08-05
12 | Podlahová konstrukce (potěr) včetně kročejové izolace | bar: 2017-07-29 to 2017-08-20
13 | Montáž tepelné izolace střechy | bar: 2017-07-27 to 2017-07-31
14 | Sádrokartonové konstrukce | bar: 2017-08-03 to 2017-08-13
15 | Omítky vnitřní | bar: 2017-08-10 to 2017-08-13
16 | Omítky vnější | bar: 2017-08-01 to 2017-08-09
17 | Kompletace ÚT | bar: 2017-08-24
18 | Malby | bar: 2017-08-14 to 2017-08-20
19 | Kompletace elektromontáže | bar: 2017-08-24 to 2017-08-26
20 | Podlahová krytina | bar: 2017-08-21 to 2017-08-24
21 | Montáž dveří | bar: 2017-08-24 to 2017-08-26
22 | Předání díla (termín: 27.8.2017) | bar: 2017-08-27
| Činnost/dny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
Datum | time axis 2017-06-30 to 2017-08-31
Poznámky: V případě nevhodných klimatických podmínek dojde posunu HMG.
V případě destrukce římsy na fasádě bude toto řešeno s následným dopadem na cenu díla a dobu realizace.
V případě, že vlivem postupu výstavby a nevhodných klimatických podmínek dojde k zatečení do prostoru 1.NP, bude toto řešeno s následným dopadem na cenu díla a dobu realizace (např. podlaha 1.NP).
V případě nevyschnutí cementového potěru podlahy nelze provést pokládku PVC. Pokud taková situace nastane, bude dohodnut náhradní (posunutý) termín.
V případe zjištení rákosového podhledu nad podhledem SDK v 1.NP bude toto řešeno s následným dopadem na cenu díla a dobu realizace.
technologická přestávka