## rekapitulace ZL
Rekapitulace změnových listů
Akce: | Nástavba základní školy v obci Středokluky
Objednatel: | Obec Středokluky
Zhotovitel: | DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové | aktualizace: 8.8.2017
ZL č. | Název změnového listu | Schválená cena Kč bez DPH
ZL 01 | Drobné vícepráce I | 31941.87 | Po převzetí staveniště bylo provedeno vyvěšení nadsvětlíků ve vstupu školy, ochránění umyvadla a parapetů v učebně, demontáž zásuvek, vyklizení zbytků věcí ojednatele z půdy a po zaměření nadřímsového zdiva jeho odbourání a zpevnění podkladu. Římsa byla výš, než uvažovaný nový stav dle PD. Tyto práce nejsou obsaženy v rozpočtu. Práce byly provedeny se souhlasem objednatele.
ZL 02 | Demontáž SD podhledů a okna | 20771.93 | V průběhu demontáže podhledů šatny, učebny a ředitelny v 1.NP bylo zjištěno, že pod původním rákosovým podhledem je zavěšen dodatečně ještě podhled SDK na rastru. Tento podhled bylo nutno zdemnotovat před bouráním původního rákosového podhledu. Spolu s tím bylo vebouráno vnější okno na schodišti ve 2.NP. Vnitřní okno bylo na žádost objednatele ponecháno. Demontáž podhledů ani okna není ve výkazu výměr.
ZL 03 | Drobné vícepráce II | 52533.03 | Po demontáži krovu bylo zjištěno, že omítka na stěně školy je degradováná a je nutno ji oklepat a provést novou. Po vysekání prostoru pro věnec na +3,49 došlo k vysypání nestabilních částí zdiva a tím i věnec byl vysekán o 6cm níže. Tím došlo k navýšení množství betonu a bednění. Sekání dle PD zasahovalo do kleneb, které musely být po pročištění spar zpevněny betonem (zápis v SD str. 515123 a 515126). Bednění bylo tvarováno dle sloupů chodby a chybí bednění a beton zvýšení věnců pod traverzy
ZL 04 | Změna kari sítí stropu | 5906.84 | Dle e-mailu ze dne 12.7.2017 byla do stropu nad 1.NP použita kari síť 150/150/6, která je uvedena v projektu, místo sítě 150/150/5, která je uvedena v rozpočtu.
ZL 05 | Umyvadlo ve 2.NP | 36940.38 | Původní projekt nepočítal s umyvadlem v kanceláři hospodářky. Bude zde umístěno malé umyvadlo včetně ohřívače vody. Sítě budou dovedeny z třídy pod kanceláří. Vedeno bude v "tižších" trubkách.
ZL 06 | Opravy rozvodů elektro v 1.NP a 2.NP | 31047.43 | Při bourání zdiva pro betonové věnce pod traverzy nového stropu nad 1.NP došlo ke kolizi s původními rozvody silno a slaboproudu, které byly vedeny těsně pod stropem 1.NP. Tyto rozvody nebylo možno vrátit do původních tras. Rozvody silnoproudu budou upraveny a datové rozvody provedeny nové. Pří kontrole osvětlení ve 2.NP bylo zjištěno, že pro bezpečný průchod jednotlivými místnostmi je nutno doplnit do m.č. 2.5 3ks křížového vypínače a do m.č.2.3 2ks schodišťového lustrového vypínače.
ZL 07 | SDK obklad sloupú a nová stěna šatny | 52991.12 | Dřevěné sloupy krovu (5ks) včetně pásků budou požárně ochráněny SDK. V ředitelně bude provedeno opláštění ve výklenku pod plastovým oknem do družiny. Půvpdní stěna dělící učebnu a šatnu byla bez zvukové izolace a dřívějšími úpravami silně narušena. Bude demontována a nahrazena 2x opláštěnou SDK stěnou s izolací s neprůzvučností 56dB a požární odolností 60min.
ZL 08 | Drobné vícepráce III | 26336.18 | V ředitelně byla provedena sanace stěn: strhání tepet, demontáž obkladových desek, demontáž desek v prostoru okna, ořezání přebytečných částí původního rámu okna, odřezání starých pantů, oklepání degradované odfouklé omítky, cementový špric a štuková omítka. Demontáž koberce. V šatně odstranění obkladu stěn, demontáž příčky včetně likvidace, vyspravení stěn po kotevních latích v šatně.
ZL 09 | Klempířské práce - svody | 12163 | Původní svody okapů u hlavního vchodu 4m a u zadního vchodu 8m jsou zkorodované a děravé. Budou provedeny nové. Při výměně okapů u zadního vstupu bude lokálně opravena omítka pod odpdní troubou (svodem).
ZL 10
ZL 11
ZL 12
ZL 13 |  |  |  | Další akce, které proběhnou během rekonstrukce:
ZL 14 |  |  |  | Nová podlaha v ředitelně (sanace původních prken, položení OSB desek, nová podlahová krytina).
ZL 15 |  |  |  | Nová podlahová krytina - šatna.
ZL 16 |  |  |  | Vybourání luxfer (poškozených) na schodišti pro umístění nového okna.
ZL 17
ZL 18
ZL 19
ZL 20
ZL 21
ZL 22
ZL 23
ZL 24
ZL 25
ZL 26
ZL 27
ZL 28
ZL 29
ZL 30
Vysoutěžená cena:
| Celkem bez DPH | 270631.78 |  | Bez DPH | 2894046 | Podíl víceprací na celkové ceně: | 9.351%
| Celkem s DPH | 327464.4538 |  | Včetně DPH | 3501796
Za zhotovitele: Ing. Josef Čihák
Za objednatele (TDI): Ing. Martin Kučera
Za objednatele: Ing. Jaroslav Paznocht