## ZL 08
Nástavba základní školy v obci Středokluky
ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  | ZL č. | 8
Komu : | Ing. Jaroslav Paznocht |  |  | Datum : | 2017-08-02
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
Týká se : |  | Drobné vícepráce III
Odkazy : | na specifikaci :
na výkresy :
na rozp. podklady :
na jinou část smlouvy :
ZMĚNA : | V ředitelně byla provedena sanace stěn: strhání tepet, demontáž obkladových desek, demontáž desek v prostoru okna, ořezání přebytečných částí původního rámu okna, odřezání starých pantů, oklepání degradované odfouklé omítky, cementový špric a štuková omítka. Demontáž koberce. V šatně odstranění obkladu stěn, demontáž příčky včetně likvidace, vyspravení stěn po kotevních latích v šatně.
Počet připojených listů specifikací : |  |  | Počet výkresů :
Změnový list je vyvolán : |  | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností
x
Oznámení vydává :
(za objednatele)
OHODNOCENÍ ZMĚNY |  |  |  | Datum : | 2017-08-02
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :
Cenový rozdíl | 26336.18 | Kč
DPH 21% | 5530.5978 | Kč
Cenový rozdíl vč DPH | 31866.7778 | Kč
Počet listů příloh :
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : |  |  | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :
XXX |  |  | XXX
(bez DPH)
Předal : |  |  | Odsouhlasil :
Ing. Josef Čihák |  |  | Ing. Jaroslav Paznocht
Datum: | 2017-08-02 |  | Datum:

## příloha ZL 08
Návrh změny | [8 empty] | Nástavba základní školy v obci Středokluky |  |  |  | ZL č. | 8
Odpočet | [8 empty] | Přípočet |  |  |  |  | Rozdíl
č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem | č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem
|  | Úprava a oprava stávající příčky šaten | [6 empty] | Ředitelna - úpravy stěn
20 | R342261113A | Úprava a oprava stávající SDK příčky | m2 | 23.45 | 264 | 6190.8 |  | 784 R00 | Odstranění tapet | m2 | 12.5 | 28 | 350
[8 empty] | 766 | Demontáž obložení stěn; 7,4+5,22=12,62m2 | m2 | 12.62 | 65 | 820.3
[8 empty] | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% | m2 | 30.5 | 60 | 1830
[8 empty] | 612 R01 | Omítka vnitřní zdiva MVC štuková, tloušťka 2 - 4cm s napojením na původní zdivo, dvouvrstvá | m2 | 30.5 | 315 | 9607.5
[8 empty] | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné do výšky podlahy 2,5m, pro oklepání a pro omítku;(5,1+4,05)x2x0,7 | m2 | 12.81 | 50 | 640.5
[8 empty] | 766 R00 | Demontáž koberce (jekor) | m2 | 20.655 | 25 | 516.375
[8 empty] | 773 R00 | Odřezání pantů a částí rámu; 2x1,5=3hod | hod | 3 | 180 | 540
Demontáž příčky šatny a obkladů stěn
[8 empty] | R342 R00 | Demontáž obkladů stěn; 1,3x(2x6,7+2)=20,02m2 | m2 | 20.02 | 176 | 3523.52
[9 empty] | Vyjmutí kotevních latí ze zdiva; 4x6,7=26,8bm | bm | 26.8 | 45 | 1206
[7 empty] | 42 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou | bm | 26.8 | 55.93 | 1498.924
[7 empty] | 46 | 612423631RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 8.04 | 480 | 3859.2
[8 empty] | R342 R01 | Postupná demontáž přčky šatny (směs SDK a dřevohmoty¨); | m2 | 23.45 | 205 | 4807.25
[8 empty] | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m | t | 1.075 | 600 | 645
Přesuny suti a vybouraných hmot
[7 empty] | 360 | 979083513R00 | Vodorovné přemístění suti do 1 km | t | 1.304 | 100 | 130.4
[7 empty] | 361 | 979083519R00 | Příplatek za dalších 1000 m | t | 15.648 | 9 | 140.832
[7 empty] | 362 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.304 | 10 | 13.04
[7 empty] | 363 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 1.304 | 600 | 782.4
[7 empty] | 364 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 1.304 | 425 | 554.2
|  | mimostaveništní doprava | % | 61.908 | 2.8 | 173.3424 |  |  | mimostaveništní doprava | % | 314.6544 | 2.8 | 881.0323
|  | zařízení staveniště | % | 61.908 | 1.4 | 86.6712 |  |  | zařízení staveniště | % | 314.6544 | 1.4 | 440.5162
|  | Celkem |  |  |  | 6450.8136 |  |  | Celkem |  |  |  | 32786.9895 | 26336.1759