## ZL 07
Nástavba základní školy v obci Středokluky
ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  | ZL č. | 7
Komu : | Ing. Jaroslav Paznocht |  |  | Datum : | 2017-08-04
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
Týká se : |  | SDK obklad sloupú a nová stěna šatny
Odkazy : | na specifikaci :
na výkresy :
na rozp. podklady :
na jinou část smlouvy :
ZMĚNA : | Dřevěné sloupy krovu (5ks) včetně pásků budou požárně ochráněny SDK. V ředitelně bude provedeno opláštění ve výklenku pod plastovým oknem do družiny. Půvpdní stěna dělící učebnu a šatnu byla bez zvukové izolace a dřívějšími úpravami silně narušena. Bude demontována a nahrazena 2x opláštěnou SDK stěnou s izolací s neprůzvučností 56dB a požární odolností 60min.
Počet připojených listů specifikací : |  |  | Počet výkresů :
Změnový list je vyvolán : |  | záměrem stavebníka | chybou v dokumentaci | chybou dodavatele | vyšší mocí nebo jinou okolností
x
Oznámení vydává :
(za objednatele)
OHODNOCENÍ ZMĚNY |  |  |  | Datum : | 2017-08-04
Odesláno / Předáno |  | poštou | poslem | faxem | osobně
XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :
Cenový rozdíl | 52991.12 | Kč
DPH 21% | 11128.1352 | Kč
Cenový rozdíl vč DPH | 64119.2552 | Kč
Počet listů příloh :
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : |  |  | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :
XXX |  |  | XXX
(bez DPH)
Předal : |  |  | Odsouhlasil :
Ing. Josef Čihák |  |  | Ing. Jaroslav Paznocht
Datum: | 2017-08-04 |  | Datum:

## příloha ZL 07
Návrh změny | [8 empty] | Nástavba základní školy v obci Středokluky |  |  |  | ZL č. | 7
Odpočet | [8 empty] | Přípočet |  |  |  |  | Rozdíl
č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem | č.pol. | kód | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem
SDK příčka mezi učebnou a šatnou v 1.NP
[8 empty] | 342261113RS2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm; Jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 56 dB, požární odolnost stěny EI 60 DP1; 6,7x3,75=25,13 | m2 | 25.13 | 1064 | 26738.32
SDK kastlík v ředitelně pod oknem v 1.NP
[8 empty] | 342611 R00 | Jednostraně opláštěný SDK kastlík kolem stávajícího okna ve stěně v ředitelně ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na ocelovou konstrukci s ochranou hran Alu-profily; 1,5+1,2+1,5+1,2; 1,5*1,2=7,2m2 | m2 | 7.2 | 830 | 5976
[9 empty] | Obklad sloupů a pásků krovu ve 2.NP |  |  |  | 0
[9 empty] | SDK kastlík čtyřstranný, PO obklad dřevěného sloupu (PO R 30´) – bez konstrukce, dle domluvy provedení SDK vyrovnávacích pruhů pro dosažení potřebné tloušťky, následné opláštění protipožární deskou 1x RF 15 mm, ochrana všech 4 hran Alu-profily, 3x tmeleno s výztužnou páskou, broušeno; 2,4x5 + 12x0,71=20,52bm (sloupy a pásky) | bm | 20.52 | 824 | 16908.48
[8 empty] | 99 | Staveništní přesun hmot
[8 empty] | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m | t | 2.054 | 600 | 1232.4
|  | mimostaveništní doprava | % | 0 | 2.8 | 0 |  |  | mimostaveništní doprava | % | 508.552 | 2.8 | 1423.9456
|  | zařízení staveniště | % | 0 | 1.4 | 0 |  |  | zařízení staveniště | % | 508.552 | 1.4 | 711.9728
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  |  | Celkem |  |  |  | 52991.1184 | 52991.1184